АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОКОПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2024 г. с. Старая Копь № 06-П

В целях защиты населения, обеспечения сохранности жилого фонда, обеспечение сохранности социальной сферы, дорог, мостов, в период схода талых вод и паводка текущего года, руководствуясь Законом РФ № 68-1994г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями (приложение № 1)

2. Создать противопаводковую комиссию при администрации Старокопского сельсовета (приложение № 2)

3. Создать аварийно-спасательную бригаду по эвакуации людей с затопляемой территории ( приложение №3)

4. Утвердить график дежурства на период паводковой ситуации по администрации

( приложение №4)

5. Провести подворный обход жилого сектора, попадающего в зону затопления с целью проверки готовности жителей к паводку, проверки путей их эвакуации.

6. Провести работу с населением о необходимости самостоятельного выполнения противопаводковых мероприятий на придомовых территориях.

7. Произвести работы по обеспечению уличного освещения вероятных зон затопления и путей эвакуации.

8. Обеспечить взаимодействие учреждений, администрации села, и граждан с целью проведения предупредительных работ и ликвидации последствий природного явления, возложить в пределах территории сельсовета на соответствующую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

9. В случае эвакуации, население разместить в сельском центре культуры.

10. Просить администрацию района оказать финансовую помощь сельсовету для предупреждения предупредительных противопаводковых работ.

11. Контроль, за данным постановлением оставляю за собой.

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Старокопский вестник»

Глава администрации

Старокопского сельсовета Г.В. Русова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации приложение № 4

Старокопского сельсовета к постановлению №06-П

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Русова от 14.03.2024 г

**ГРАФИК ДЕЖУРСТВА**

**На период паводковой ситуации по администрации Старокопского**

**сельсовета на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. дежурного** | **Ф.И.О. водителя** | **Дата дежурства** | **Время дежурства** |
| 1. Русова Г.В.  2. Елькина Г.М. | **Букин И.А.** | **Апрель - май** | с 8-00 до 20-00 |
| 3 Винокурова Л.Н.  4 Букин А.И. | **Букин И.А.** | **Апрель - май** | с 20-00 до 8-00 |
| 5.Винокуров С.М.  6. Динер Л.В. | **Букин И.А.** | **Апрель - май** | с 8-00 до 20-00 |

Звонить по телефонам:

Пожарная часть 01, 21- 1-81

Дежурная часть МО МВД 02, 21-2-06

Скорая помощь 03, 21-5-90

ГО ЧС 21-6-93

Приемная администрации: 21-7-04

Приложение № 3

к постановлению №06-П

от 14.03.2024 года

**Состав аварийно-спасательной бригады по эвакуации людей с затопляемой**

**территории по Старокопскому сельсовету.**

1. Ковалев А.Н.
2. Винокуров М.А.
3. Сковородкин В.И.
4. Бузылев И.В.
5. Щукин В.А.
6. Кирьянов В.В.
7. Букин А.И..
8. Винокуров С.М.
9. Букин И.А.

Приложение № 2

к постановлению № 06-П

от 14.03.2024 г.

**Состав комиссии по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации,**

**вызванные таянием снега и прохождением весеннего половодья.**

1. Русова Г.В.
2. Винокурова Л.Н.
3. Елькина Г.М.
4. Винокуров М.С.
5. Винокуров С.М.
6. Динер Л.В.

УТВЕРЖДАЮ: Приложение № 1

Глава администрации к постановлению № 06-П

Старокопского сельсовета от 14.03.2024 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Русова Г.В.

**П Л А Н**

**Проведения мероприятий в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями в 2024 году по Старокопскому сельсовету**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** |
| **1.** | Создать комиссию противопаводковых ситуаций  (постановление) | март |
| **2.** | Провести предупреждение населения о предстоящем весеннем паводке (разнести по населению листки оповещения и предупреждения) | март |
| **3.** | Провести разъяснительную работу с населением по страхованию имущества на 2024 год от чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка | март |
| **4.** | Утвердить график дежурства во время весеннего паводка | март |
| **5.** | Создать план эвакуации населения при паводковой ситуации | март |
| **6.** | Произвести очистку всех мостов по территории села | Март |
| **7.** | Очистить от снега все объекты соц. культ быта. | Март |
| **8.** | Создать аварийно-спасательные бригады по эвакуации людей при наводнении (с лодками и моторами) | март |
| **9.** | Предоставить транспорт для вывоза людей и животных с затопляемой территории | Апрель -май |
| **10.** | Распоряжение по размещению людей в бюджетных организациях и размещение животных | Апрель -май |
| **11.** | Обеспечить участковую больницу медикаментами на время весеннего паводка | март |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Старокопского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Русова

**ПЛАН**

**Эвакуации населения при паводковой ситуации на территории администрации**

**Старокопского сельсовета на 2024 год.**

**Список подтопляемых жилых домов и проживающих в них граждан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | **Ф.И.О. и адрес**  **проживания** | **Кол-во прожив.** | **К-во**  **животных** | **Место**  **размещ.**  **населен.** | **Ответ.за**  **размещ.** | **Техника**  **для**  **эвакуац.** |
| 1. | Констанц В.А.  Ул. Советская № 7 | **2** | **-** | СЦК | сельсовет | УАЗ  МТЗ-80 |
| 2. | Широбокова Т.В.  Ул. Набережная 41 | **5** | **-** | СЦК | сельсовет | УАЗ  МТЗ-80 |
| 3. | Шпилько Т.С.  Паромная переправа | **4** | кролики-3  3-свиньи | СЦК | сельсовет | УАЗ  МТЗ-80 |