АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОКОПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2025 г.                                         с. Старая Копь                                               № 06-П

В целях защиты населения, обеспечения сохранности жилого фонда, обеспечение сохранности социальной сферы, дорог, мостов, в период схода талых вод и паводка текущего года, руководствуясь Законом РФ № 68-1994г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями (приложение № 1)

2. Создать противопаводковую комиссию при администрации Старокопского  сельсовета  (приложение № 2)

3. Создать аварийно-спасательную бригаду по эвакуации людей с затопляемой территории ( приложение №3)

4. Утвердить график дежурства на период паводковой ситуации по администрации

( приложение №4)

5. Провести подворный обход жилого сектора, попадающего в зону затопления с целью проверки готовности жителей к паводку, проверки путей их эвакуации.

6. Провести работу с населением о необходимости самостоятельного выполнения противопаводковых мероприятий на придомовых территориях.

7. Произвести работы по обеспечению уличного освещения вероятных зон затопления и путей эвакуации.

8. Обеспечить взаимодействие учреждений, администрации села,  и граждан с целью проведения предупредительных работ и ликвидации последствий природного явления, возложить в пределах территории сельсовета на соответствующую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

9. В случае эвакуации, население разместить в  сельском  центре культуры.

10. Просить администрацию района оказать финансовую помощь сельсовету для предупреждения предупредительных  противопаводковых работ.

11. Контроль, за данным постановлением оставляю за собой.

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опубликования в газете  «Старокопский вестник»

Глава  администрации

Старокопского  сельсовета                               		                Г.В. Русова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  администрации                                                                 приложение № 4

Старокопского  сельсовета                                                         к  постановлению №06-П

____________Г.В. Русова			                                 от 04.03.2025 г

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

На период паводковой ситуации по администрации Старокопского

сельсовета на 2025 год

| Ф.И.О. дежурного | Ф.И.О. водителя | Дата дежурства | Время дежурства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Русова Г.В. 2. Елькина Г.М. | Кирьянов В.В. | Апрель - май | с 8-00 до 20-00 |
| 3 Винокурова Л.Н. 4 Букин А.И. | Кирьянов В.В. | Апрель - май | с 20-00 до 8-00 |
| 5.Винокуров С.М. 6. Динер Л.В. | Кирьянов В.В. | Апрель - май | с 8-00 до 20-00 |

Звонить по телефонам:

Пожарная часть   01, 21- 1-81

Дежурная часть МО МВД 02, 21-2-06

Скорая помощь 03, 21-5-90

ГО ЧС 21-6-93

Приемная администрации: 21-7-04

Приложение № 3

к постановлению №06-П

от 04.03.2025 года

Состав аварийно-спасательной бригады по эвакуации людей с затопляемой

территории по Старокопскому сельсовету.

- Ковалев А.Н.

- Винокуров М.А.

- Сковородкин В.И.

- Бузылев И.В.

- Щукин В.А.

- Кирьянов В.В.

- Букин А.И.

- Винокуров С.М.

Приложение № 2

к постановлению № 06-П

от 04.03.2025 г.

Состав комиссии по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации,

вызванные таянием снега и прохождением весеннего половодья.

- Русова Г.В.

- Винокурова Л.Н.

- Елькина Г.М.

- Винокуров М.С.

- Винокуров С.М.

- Динер Л.В.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                  Приложение № 1

Глава администрации                                                                        к постановлению № 06-П

Старокопского сельсовета                                                                 от 04.03.2025 г

_____________Русова Г.В.

П Л А Н

Проведения мероприятий в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями в 2025 году по Старокопскому сельсовету

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссию противопаводковых ситуаций (постановление) | март |
| 2. | Провести предупреждение населения о предстоящем весеннем паводке (разнести по населению листки оповещения и предупреждения) | март |
| 3. | Провести разъяснительную работу с населением по страхованию имущества на 2025 год от чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка | март |
| 4. | Утвердить график дежурства во время весеннего паводка | март |
| 5. | Создать план эвакуации населения при паводковой ситуации | март |
| 6. | Произвести очистку всех мостов по территории села | Март |
| 7. | Очистить от снега все объекты соц. культ быта. | Март |
| 8. | Создать аварийно-спасательные бригады по эвакуации людей при наводнении (с лодками и моторами) | март |
| 9. | Предоставить транспорт для вывоза людей и животных с затопляемой территории | Апрель -май |
| 10. | Распоряжение по размещению людей в бюджетных организациях и размещение животных | Апрель -май |
| 11. | Обеспечить участковую больницу медикаментами на время весеннего паводка | март |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Старокопского сельсовета

_________ Г.В.Русова

ПЛАН

Эвакуации населения при паводковой ситуации на территории администрации

Старокопского сельсовета на 2025 год.

Список подтопляемых жилых домов и проживающих в них граждан

| № п\п | Ф.И.О. и адрес проживания | Кол-во прожив. | К-во животных | Место размещ. населен. | Ответ.за размещ. | Техника для эвакуац. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Констанц В.А. Ул. Советская № 7 | 2 | - | СЦК | сельсовет | УАЗ МТЗ-80 |
| 2. | Широбокова Т.В. Ул. Набережная 41 | 5 | - | СЦК | сельсовет | УАЗ МТЗ-80 |
| 3. | Шпилько Т.С. Паромная переправа | 2 | 3-свиньи | СЦК | сельсовет | УАЗ МТЗ-80 |